## 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目基本概况

1、采购项目名称：中山市人力资源和社会保障局2026年公共就业服务采购项目。

2、本项目由成交供应商负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果成交供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

3、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。

4、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

5、在磋商文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和服务要求。供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现不响应或负偏离，如果出现不响应或负偏离则将被视为无效响应。

6、项目说明

（1）供应商应结合磋商文件及现场情况，充分考虑影响因素后进行响应报价，且响应报价不得超过最高限价。包括四个采购包，各采购包采购上限价详见下表“采购数量及内容”，各采购包的报价均不得超出对应的采购上限价，否则视为无效报价。

（2）每个采购包须独立制作响应文件，即供应商须以采购包为单位制作响应文件。供应商在系统上传响应文件时，应仔细核对，确保各采购包响应文件上传到对应采购包正确的位置，否则后果自负。

（3）供应商可选择一个采购包或多个采购包进行响应，但必须对同一个采购包内的全部内容进行响应。供应商最多成交2个采购包，具体按以下程序确认成交候选人：

①本项目评审按采购包顺序依次进行，各采购包的成交候选人按评审顺序依次确定。

②各采购包根据综合得分由高到低排序，推荐排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人；

③若已被推荐为采购包1、采购包2第一成交候选人的供应商，不再获得采购包3成交候选人推荐资格；将从本采购包剩余的有效供应商中，按评审后总得分由高到低顺序排列（评审总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，评审总得分且投标报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定），推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；以此类推。

④若出现某采购包的第一成交候选人或成交供应商放弃成交资格或被取消成交资格的，认定其成交无效，仅在该采购包内按照评审报告推荐的成交候选人排名顺延确定成交供应商或该采购包重新开展采购活动，以此类推；若该采购包顺延的成交候选人已成为其中两个采购包的第一成交候选人或成交供应商的，则其顺延的成交候选人不被确定为本采购包的成交供应商，确定该采购包其后的成交候选人为成交供应商或该采购包重新开展采购活动，以此类推；若该采购包内所有成交候选人均已成为了其他采购包的第一成交候选人或成交供应商的，则该采购包重新开展采购活动。

⑤若某一采购包内所有供应商均已被推荐为第一成交候选人的，则该采购包不具备竞争性而失败。

采购数量及内容

| 采购包 | 活动名称 | 活动内容 | 采购上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | “百万英才汇南粤” 洽谈交流会线下招聘会 | 本项目包括两场“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会，实施时间分别安排在2026年上半年和下半年，具体实施时间待定。每场“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会，包括以下2个活动： （一）线下招聘会活动； （二）开展网络招聘活动。 （具体内容详见采购包1项目说明） | 320000.00 |
| 采购包2 | 中山市2026年网络招聘会系列活动 | 1．开展10场网络招聘会。 2．活动主题：按采购方需求开展包括但不限于以下主题的网络招聘会：大中城市联合招聘高校毕业生专场活动、广东省急需紧缺人才百校万企公益招聘系列行动、广东省高校毕业生系列招聘活动、职业指导下基层活动、百日千万网络招聘专项行动、全国高校毕业生就业服务行动、人力资源市场高校毕业生就业服务周、“公共就业服务进校园”活动等。 3.招聘信息上线平台。 （具体内容详见采购包2项目说明） | 375000.00 |
| 采购包3 | 中山市2026年促进高校毕业生基层就业系列活动 | - 组织举办4场线下招聘会； - 组织举办8场职业（见习）体验营系列活动； - 组织举办5场公共就业服务进校园活动； - 毕业生就业情况调查服务； - 组织举办2026年青年求职能力实训学员班。 - （具体内容详见采购包3项目说明） | 388100.00 |
| 采购包4 | 中山市2026年公共 就业服务专项系列活动 | 中山市2026年公共就业服务专项系列活动面向异地务工人员、失业人员、就业困难人员、农民工等重点群体。 1.组织举办6场线下公益性招聘会； 2.组织举办90场“中山易就业”的小而精线下招聘活动。 （具体内容详见采购包4项目说明） | 540000.00 |

- 质量保证及服务

- （1）供应商必须保证提供符合国家要求标准的同等服务。

- （2）在服务期内发现问题时，成交供应商必须立即响应。

- 知识产权要求

- 因履行本项目要求所产生的文字、图片、宣传视频、LOGO、广告设计等知识产权归采购人独立享有，未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自使用。

- 采购人配合条件

- 供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。

- 10、各采购包服务内容：

- （1）采购包1

“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会

- 项目内容

本项目包括两场“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会，实施时间分别安排在2026年上半年和下半年，具体实施时间待定。每场“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会，包括以下2个活动：

- 线下招聘会活动；

- 开展网络招聘活动。

- 线下招聘会活动

为有意来我市就业的各类人才搭建一个公益性交流服务平台，解决市内企业对各类岗位人才尤其是中高端人才的需求，举办2026年“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会。

- 组织架构

活动主题：2026年“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会（活动主题按照主办方要求而调整）

主办单位：中山市人力资源和社会保障局

举办时间：2026年上半年和下半年各一场（每场时间暂定为8:30－12:00，以实际方案为准）举办地点：博览中心室内场所或市内其他同等价位场地。

- 交流会内容和规模：

人才洽谈交流会采取线上线下模式同时举行，线下活动参会企业180家以上，入场求职人数2400人次以上。活动现场要求开展网络直播带岗，设置就业成果展示区；线上同步开展招聘，成交供应商自营网站开设线上招聘会专区，将现场招聘会企业信息同步发布网上开展网络招聘会，并协助采购人同步发布到采购人网站。本活动实施时间为一天，成交供应商可按照企业意愿提出实施两天的方案，后续费用由成交供应商自理。

- 线下招聘会组织实施事项

- 做好项目策划方案和承办预算，包括：宣传发动、收集信息、组织优质企业参加，要求参会企业为上市企业、市内重点企业，必须发动部分有需求的行业龙头企业参会，所提供的岗位月薪酬在4000元以上优先安排，以人才、技术类为主的企业参加，活动当日现场实施、人流控制和后勤安全保障等内容。

- ★线下招聘会同时备有网络招聘活动方案，以备出现疫情防控等不可抗力因素导致不能组织现场招聘会时启用。活动方案包括但不限于在线职业指导、政策讲解、10场直播带岗，开设网络招聘专题专区，成交供应商在网络平台开展不少于2期不同主题的网络招聘会，每期持续1个月不少于200家企业参会，企业提供的就业岗位月薪酬在5500元以上优先安排，收集企业招聘岗位信息报主办方审核通过后才能发布。网络招聘活动宣传方案，所有宣传方案和新闻发布稿等内容须提前一个月报采购人审核并确定后才能宣传。活动结束后报送相关证明材料给采购人留存。

- 成交供应商在组织实施前，制作实施进度安排表，提前一个月提供现场布置效果图、招聘企业名单、招聘信息、新闻通稿和对外宣传内容等供采购人审核。企业岗位信息、企业排位图等提前10天供采购人审核。企业岗位信息提前5天录入采购人系统。制定现场布展效果图，按照现场布展效果图布场，设置政策咨询服务处。会场布置整齐划一，过道通畅，安全通道充足，入口处设置明显主题标志，摆放挂旗，场内设施区域标识清楚。会场布置应提前1天通知采购人进行现场验收，并经采购人书面确认验收通过。

- 招聘会旨在为有意来我市就业的各类人才搭建一个公益性交流服务平台，满足市内企业对各类岗位人才尤其是中高端人才的需求，邀请市内高校学生参会，并安排车辆接送市内各高校学生。招聘会具有公益性，用人单位及参会人员免费进场交流。

- 成交供应商在活动准备阶段，通过智能整合大湾区高校人才和中山企业资源，采取线上智能匹配、线下精准对接的“互联网＋”新型招聘服务模式，实现人才与岗位智能匹配，有效降低招聘成本和求职成本，满足企业用人需求。

- 成交供应商负责宣传发动，在省级媒体和中山主流媒体提前开展宣传发动工作。其他宣传形式，包括但不限于公交车广告、手机短信、网站、微信朋友圈、户外大屏幕等采购人指定的宣传方式，成交供应商应拟定宣传方案报采购人审定后实施。

- 成交供应商负责组织180家以上参会企业，收集企业招聘信息，制作企业招聘海报，分类分区招聘。现场设置AI面试专区、网络直播带岗专区等活动专区（安排8家企业参与直播带岗）。

- 交流会现场设置合理，组织实施严密，应急预案完善，可操作性强。现场设置医疗保障、安保等服务，能现场处理应急医疗、突发事故等情况，在入场人数过多时做好限流分流工作。需取得会场所在辖区公安分局出具的《大型群众性活动安全许可决定书》，联系安排足够警力到场，确保大会安全有序举办。到交流会会场所在辖区人社部门进行安全生产报备，并取得《中山市人才交流会（招聘会）报备表》。成交供应商应采取严格科学的防火安全措施，现场配备灭火器等消防设施，确保交流会现场的安全。成交供应商应为交流会活动购买合适的公众责任保险（保险总赔偿保额不低于200万元）。公众责任险应在活动开始前三日内购买，并将保单原件交采购人留存。如在疫情期间，需严格按照《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈线下招聘活动疫情防控工作指南〉的通知》要求，提前策划疫情防控方案，做好求职人员进场预约等各类疫情防控工作，确保交流会安全有序开展。成交供应商负责购买口罩、免洗洗手液、手套、测温仪器等防疫设备，增设隔离区域，保证有足够的医护人员。

- 成交供应商负责设置网络直播带岗专区，安排8家企业参会，并将方案报采购人审核。

- 成交供应商负责开展免费职业素质测评，开设职业指导咨询点，邀请职业指导专家现场提供免费职业指导。

- 成交供应商负责设置大屏幕播放宣传短片。

- 大会举办前后均要提供对外新闻发布稿，交采购人用于宣传工作。大会期间做好有关媒体的接待工作，新闻采访由采购人负责。大会结束当天，收集参会企业招聘效果信息并报送给采购人。招聘会结束后，及时报送统计数据、照片和总结，并装订成册（一式两份）交采购人归档。

- 交流会为公益性，用人单位及参会人员免费进场交流。成交供应商负责维护交流会场内秩序。成交供应商可引入第三方作为协办单位，为活动提供暖场、推介等方面的赞助，成交供应商及第三方均不得从该赞助行为中获取任何形式的利润收益。

- 知识产权：因履行本项目要求所产生的文字、图片、宣传视频、LOGO、广告设计等知识产权归采购人独立享有。

- 做好禁毒宣传工作。联系有关部门组织禁毒宣传。

- 开展群众满意度调查。

- 协助采购人做好活动绩效情况收集工作。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案做适当修改调整或对项目内容做适量增加或减少。

- 网络招聘活动

- 直播带岗活动

- 场次数：2026年上半年和下半年各5场。

- 直播上线平台：中山人社微信视频号、第三方平台。

- 企业数：每场不少于8家中山市重点企业。

- 岗位要求：每场不少于500个岗位，岗位月薪4000元以上。

- 观看人数：每场观看人数不少于20000人次。

- 投递简历数：每场企业收到投递简历不少于200份。

- 对成交供应商的其他要求：

- 制定并实施活动方案，包括宣传发动、收集信息、场地租赁、直播器材布置、现场布展与印刷、工作人员配备、活动当日现场实施、活动反馈收集归档等；

- 具体流程培训：成交供应商负责培训参会企业代表具体的直播带岗流程，以便顺畅高效地完成相应直播带岗活动。

c、直播活动不可开展“打赏”等任何形式的收益活动，如发现成交供应商利用直播收益，采购人有权对造成的后果进行追责。

d、后续成效跟进：每场直播带岗活动结束后，需收集整理参会企业数、提供岗位数、活动观看人次、每家企业收到简历数和达成意向人数等数据，需提供相应佐证材料（台账、活动截图等）给采购人留存。收集企业对活动反馈的意见与建议，并形成书面材料。

- 网络招聘会

2026年上半年和下半年各两期网络招聘会

要求成交供应商在自身网站或经采购人同意的第三方网站设置网络招聘专区，与采购人网站同时开展不少于2期同步的网络招聘会，每期持续1个月。成交供应商负责做好媒体宣传、发动企业参会、收集招聘信息、按照采购人要求进行网站的版面设计制作、发布网站、企业招聘信息更新与求职人员简历投递的后台管理（采购人网站由采购人负责）、成效统计。

- 活动主题：2026年“百万英才汇南粤”洽谈交流会网络招聘活动（活动主题按照采购人要求调整）

- 网络招聘活动参会企业不少于200家次，按照活动的主题或采购人指定行业类型，组织中山市规上、知名、重点用工/缺工企业参会。提供的岗位月薪酬达5500元以上的优先安排。网络招聘活动为公益性，参与网络招聘会的企业可在线免费发布职位、查看投递简历等。

- 宣传发动：负责在中山相关网站做网络链接，通过手机短信、网站、微信朋友圈、微博、抖音等进行宣传发动，所发布内容全部由采购人审定。

- 活动结束后，及时报送整个招聘周期活动的统计数据、照片和总结，并装订成册（一式两份）交采购人归档。

- 报价要求及付款方式

- 本采购包预算费用为：¥320000.00（大写：人民币叁拾贰万元整），采用全包干的方式，包括：完成本项目的人力成本、全程策划、制作、宣传、会场布置、直播带岗费用、大屏幕费用、吊旗、停车场、管理费、网络招聘会服务费、保险费、利润、税金等一切与本采购包相关费用。采购人除支付本需求书所列明的项目总费用外，不再支付其他费用。

- 每次活动项目结束，采购人按照《中山市现场招聘会验收评分表》或《中山市网络招聘活动验收评分表》进行验收，如不符合验收情况的，将按评分表扣除相应款项。

- 在成交供应商没有违约的情况下，采购人在项目完成后以政府财政付款方式支付合同款项，出现应当扣除相应费用情况的，扣除后再支付项目应付费用。

- 成交供应商在收取款项前须向采购人提供相应金额的正式发票，且发票抬头与采购人名称必须完全一致，否则采购人有权拒付款。完成上半年“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会所有活动，包括：线下招聘会活动，开展网络招聘活动。验收完成后支付费用的50％，待完成所有活动后，采购人按验收结果支付剩余费用。每期款项支付时，成交供应商应提交书面支付申请和对应数额正式发票给采购人，采购人自收到书面支付申请和合法发票审核确认无误之日起15个工作日内安排支付。成交供应商谅解并明确同意：采购人在本项目约定的支付期限内向财政支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，采购人的付款期限不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，采购人不承担因此产生的逾期付款违约责任。同时，成交供应商知悉并确认以上款项支付进度均需在采购人具备财政支付条件的情况下进行，如因采购人不具备财政支付条件或其他非因采购人原因导致的延后支付，采购人不需承担因此产生的逾期付款违约责任；以上支付不得违反采购人财政主管部门的相关规定。如因特殊情况成交供应商未能完成合同所约定的全部服务事项，则按实际完成的服务事项结算费用。如因成交供应商原因迟延交付发票的，采购人有权顺延付款期限，并无须承担违约责任。因本项目款项系由财政资金支付，应依法接受国家审计监督。成交供应商与采购人同意，本项目结算金额以双方确认的合同约定价格为准。如本合同被列为审计项目，无论双方是否已完成结算，成交供应商均应配合采购人接受审计，双方按照审计机关要求提供审计所需材料并完成相关审计事项。若审计中发现合同所涉项目结算时成交供应商存在多收取或少收取合同款项的情况，双方同意启动合同款项结算复核，并按照复核后的结算金额多退少补。

- 验收

2026年“百万英才汇南粤”洽谈交流会线下招聘会采购人按《中山市现场招聘会验收评分表》或《中山市网络招聘活动验收评分表》《2026年网络直播带岗验收评分表》对招聘会工作完成情况进行评分，网络招聘会采购人按《中山市网络招聘活动验收评分表》对招聘会工作完成情况进行评分。每场招聘活动最终得分60分-85分的（不包括85分），从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于每场招聘会结束时从应付的费用中直接扣除，扣除后再支付该期费用余额。同时，采购方根据评分结果、成交供应商运营管理情况及违约行为和现场企业和求职人员对招聘会反映情况和评价等方式对项目进行考核，并以此作为支付项目款项和今后选定招聘会承办单位的参考依据。

附件：《中山市现场招聘会验收评分表》

《中山市网络招聘活动验收评分表》

《2026年网络直播带岗验收评分表》

附件：

中山市现场招聘会验收评分表

| 序号 | 项目 | 评分要素 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 制定详细的工作实施方案、人员分工表和项目推进表。按照方案节点实施和及时报送材料。活动一个月前提供活动实施方案和应急预案，并经采购人书面认可后方可按方案执行。企业岗位信息、企业排位图等提前10天供采购人审核。 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 应急预案 | 制定完善的应急预案（包括消防、防暴、人员拥挤、医疗、治安案件等其他突发事件）。应急预案完备，现场突发情况处置得当。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 验收时组织现场应急演练。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 取得会场所在辖区公安分局出具的《大型群众性活动安全许可决定书》，且确保足够警力到场。到招聘会会场所在辖区人社部门进行安全生产报备，并取得《中山市人才交流会（招聘会）报备表》。 |  | 5分 |  |  |
| 3 | 场地布置 | 制定现场布展效果图，按照现场布展效果图范本布场，设置政策咨询服务处。会场布置应提前1天通知采购人现场验收，并经采购人书面确认验收通过。招聘会举办前1天16:30前未能验收通过的扣10分。 |  | 10分 |  |  |
| 4 | 组织企业 参会 | 按照协议组织发动企业参会，活动前5天完成企业岗位信息录入，低于协议企业数或未完成信息录入的不得分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 按照协议要求，严格审核企业招聘信息，严禁出现歧视性要求条款。 |  | 5分 |  |  |
| 5 | 宣传发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施，发动宣传达到协议要求得10分，反之不得分。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 现场组织 实施 | 招聘会活动开始半小时后现场参会企业，迟到1家企业扣1分，提前早退1家企业扣1分，扣完为止。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按照人员分工情况，工作人员在位在岗，现场无商业广告、无推销，没有出现收费或变相收费行为，所有物品摆放有序，招聘会顺利圆满举办。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 被企业或求职者投诉并经核实一次扣2.5分，扣完为止。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 招聘会举办达到合同所约定参会企业数，少一家企业扣1分，扣完为止。 |  | 5分 |  |  |
| 7 | 总结汇报 | 招聘会结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式二份）交采购人归档。报采购人备案。 |  | 10分 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 加分项目 |  | 协议外其他宣传方式。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 工作亮点或创新措施、协议外特色专区。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人（盖章）： 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 成交供应商（盖章）： 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |  |
| 说明：采购方招聘会结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |  |

中山市网络招聘活动验收评分表

项目名称：

| 序号 | 项目 | 评分要素 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 制定详细的工作实施方案、人员分工表和项目推进表。按照方案节点实施和及时报送材料。活动一个月前提供活动实施方案，并经采购人书面认可后方可按方案执行。企业岗位信息等提前10天提供采购人审核。 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 组织企业 参会 | 按照合同要求组织发动企业参会，活动前5天完成企业岗位信息录入，未达到要求的企业数或未完成信息录入的扣5分，扣完为止。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按照合同要求，严格审核企业招聘信息，严禁出现歧视性要求条款。 |  | 5分 |  |  |
| 3 | 宣传发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施，发动宣传达到合同要求得10分，反之不得分。 |  | 10分 |  |  |
| 4 | 组织实施 | 设计制作活动主题图片，现场布展，完成得10分，反之不得分。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按合同要求完成直播带岗活动，完成得10分，反之不得分。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按合同要求设置网络招聘专区，完成得5分，反之不得分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 直播带岗确保每家企业收到30份以上简历。数量不够则不得分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 无商业广告、无推销，没有出现收费或变相收费行为。得5分，反之不得分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 网络招聘举办达到合同所约定参会企业数，少一家企业扣1分，扣完为止。 |  | 10分 |  |  |
| 5 | 制作宣传资料 | 按照协议要求设计制作宣传资料。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 总结汇报 | 招聘会结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式二份）交采购人归档。 |  | 10分 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 扣分项目 |  | 被企业或求职者投诉并经核实的，一次扣2.5分，扣完为止。 |  | 5分 |  |  |
| 加分项目 |  | 协议外其他宣传方式。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人（盖章）： 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 成交供应商（盖章）： 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |  |
| 说明：采购方招聘活动结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |  |

2026年网络直播带岗验收评分表

实施单位：                                                   年     月    日

| 序号 | 项目 | 评分要素 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 按照响应方案实施并按进度实施。 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 平台布置 | 制定设计效果图，按照布展效果图范本实施。 |  | 10分 |  |  |
| 3 | 宣传发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施。 |  | 10分 |  |  |
| 4 | 企业参与度 | 参与企业数量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 5 |  | 企业岗位信息量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 求职人员参与度 | 求职人员参与量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 7 |  | 简历投递量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 8 | 人员培训 | 参会企业代表流程熟悉，有序开展。 |  | 10分 |  |  |
| 9 | 用户体验 | 平台稳定，指引清晰，未出现投诉。 |  | 10分 |  |  |
| 10 | 总结汇报 | 活动结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式二份）交采购人归档。 |  | 10分 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 100分 |  |  |
| 加分项目 |  | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 10分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10分 |  |  |
| 甲方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 乙方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |  |
| 说明：采购方招聘活动结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |  |

- （2）采购包2

中山市2026年网络招聘会系列活动

- 项目名称和介绍

项目名称：中山市2026年网络招聘会系列活动

项目介绍：项目采购内容为2026年网络招聘会系列活动（以下简称“活动”），整体项目依托广东省公共求职招聘服务平台，同步上线“粤就业”小程序。本项目采取政府购买社会服务的方式，为公益性项目，用人单位及参会人员免费参加活动。

- 服务内容

- 主办单位：中山市人力资源和社会保障局

- 活动主题：2026年网络招聘会系列活动

- 活动形式及要求

- 网络招聘会

- 开展10场网络招聘会。

- 活动主题：按采购方需求开展包括但不限于以下主题的网络招聘会：大中城市联合招聘高校毕业生专场活动、广东省急需紧缺人才百校万企公益招聘系列行动、广东省高校毕业生系列招聘活动、职业指导下基层活动、百日千万网络招聘专项行动、全国高校毕业生就业服务行动、人力资源市场高校毕业生就业服务周、“公共就业服务进校园”活动等。

- 招聘信息上线平台：中山公共招聘平台、广东公共求职招聘平台（粤就业小程序统一系统）、第三方自有平台。

- 每场组织不少于200家中山市缺工企业参加。每场需提供不少于10000个岗位需求信息。每场不少于15000次浏览。每场企业收到简历数不少于800份。

- 平台新注册用户数：全年在广东省公共求职招聘平台（粤就业小程序统一系统），中山求职者、企业新注册用户数总计不少于5000人。

- 招聘会持续时间：每场持续1个月，具体视采购方实际情况而定。

- AI数字人24小时直播带岗

- 全年开展AI数字人24小时直播带岗。通过虚拟形象主播进行24小时不间断岗位推介、智能互动、数据驱动、精准匹配。直播过程展示经审核的企业信息、职位信息、宣传片及简介、就业创业政策等到数据库，粤就业投递简历入口，AI智能生成直播脚本，AI数字虚拟人自动播报。

- 根据采购人要求进行视觉设计，定期轮换不同招聘主题、更新节目单，根据不同主题制作背景画面。直播过程中能实时回应评论区求职者关于岗位、政策的常见问题。精准匹配求职简历，每周统计成效。

- 直播可采用供应商自有平台和外部平台，同步推流到“粤就业”和中山人社平台，供应商须确保信号持续稳定。

- 供应商组织发动市内优质企业参加，指引企业在采购方平台广东公共求职招聘服务平台注册发布岗位，每星期推送1000条岗位，每星期企业收到投递简历数不少于200份，每星期观看量不少于10000人次。预计全年提供48000个岗位，观看量不少于48万人次，为企业推送简历9600份。

- 供应商负责持续做好直播活动宣传推广，提升公众认知度和使用率。负责扩大直播带岗的品牌知名度，在各平台进行推送引流；围绕直播活动，通过媒体平台、公众号、朋友圈微海报、H5广告、短视频等制作形式，多渠道展示直播带岗服务品牌和积极成效。对整个活动进行全周期宣传推广，宣传方式包括省级媒体公众号推广、新兴媒体等，并与专业招聘平台合作，整合各类直播平台资源进行联合直播推广。提供直播活动所需的互动小礼品并印刷宣传物料以提升活动关注度，确保服务期间活动总体观看量。

（6）协助采购人做好“粤就业”和“中山人社”平台直播功能的调试，做好网络保障及突发技术问题解决等。

（7）协助采购人宣传“粤就业”和“中山人社”平台影响力，提升平台的招聘企业和求职人员登记数量。
     （8）成交供应商应负责直播过程中管控工作，保证直播活动合规、有序。直播活动不可开展“打赏”等任何形式的收益活动，如发现成交供应商利用直播收益，采购人有权对造成的后果进行追责。

- 点播探岗活动

- 活动主题：“探企寻岗在中山”

- 活动内容：合同期限内共完成50条探企寻岗短视频的制作并发布。

- 发布平台：中山人社微信视频号以及其他媒体官方平台（注：视频版权、解释权归采购人所有）。

- 视频时长：每条3分钟以内（具体可根据实际拍摄需求进行调整）。

- 视频清晰度：1080p及以上。

- 视频内容：所拍摄企业选定需提交采购人确认，拍摄内容涵盖企业业务简介，地址与周边配套，岗位薪资待遇与福利，岗位职责与需求，岗位场景，生产过程场景等方面。

- 观看人数：每条短视频观看人数不少于2000人次。

- 视频制作规范：固定1－3位主持人，展示中山人社标识logo。

- 其他要求：

- 视频真实正向原则：乙方需在视频发布前，认真审核视频内容信息，包括但不限于企业资质、相关宣传内容、招聘条件真实性等，确保发布内容准确可靠。

- 服务便捷原则：若在微信视频号、抖音、公众号平台发布，需将企业名称、地址、岗位需求与薪资福利这类重点信息作为置顶评论，便于求职者浏览。

- 创意和内容：拍摄时重点展示岗位的多样性和专业性，通过新颖的拍摄方式，吸引观众的好奇心，可通过邀请员工分享实际操作过程、AR虚拟体验岗位、邀请外部嘉宾“跨界体验”等方式，增加内容的可看性。在视频中穿插企业的办公环境、企业文化等细节，展示企业的科技实力和创新精神。

- 成交供应商未经允许，不可传播和使用拍摄素材及成片。

- 职业指导云课堂

- 活动主题：包括但不限于针对高校毕业生、登记失业人员等重点群体的职业指导。

- 活动场次数：合同期限内共组织不少于5场。

- 活动形式：可通过直播或录播方式开展职业指导云课堂活动。

- 视频时长：每场时长不少于2小时。

- 观看人数：合同期限内，每场累计观看人数不少于500人次。

- 制作规范：要求职业指导导师为中山市职业指导专家库成员或同等资质专家（解释权、视频版权归采购人所有）。

- 承办服务内容

- 提供活动执行方案和应急预案，并经采购人书面认可后方可按方案执行。方案包括：宣传发动、收集信息、组织企业参加、后勤安全保障、医疗应急措施、实施进度安排表、新闻发布稿等内容，并制作实施进度安排表。活动举办期间成交供应商负责维护安全稳定有序，突发事故或情况按应急预案处理。活动执行方案和应急预案在活动开始前报采购人审核。

- 成交供应商负责通过中山主流媒体的短信、网站、微信朋友圈、抖音等渠道开展宣传工作，所有宣传方案和新闻发布稿等内容须提前15天报采购人审核并确定后才能宣传。活动结束后，成交供应商向采购人报送相关证明材料留存。

- 组织发动并确保参会企业的公平性，不得以成交供应商会员优先等形式限制其他企业参与。所发动的企业必须合法登记注册，诚信守法。

- 应急管理：活动现场设置合理，组织实施严密，应急预案完善，可操作性强。

- 成交供应商必须精心组织发动活动，利用科学的方法统计相关数据，提供后续跟踪服务。

- 活动开展群众和企业满意度调查。活动结束后，向采购人提交调查资料和汇总情况。同时，及时报送统计数据、照片和总结，并装订成册（一式两份）交采购人归档。

- 报价要求及付款方式

（一）本采购包预算费用为：¥375，000.00（大写：人民币叁拾柒万伍仟元整），采用全包干的方式，包括全程策划宣传发动、会场布置、人员经费、人员往返车辆接送费、医务人员和医疗物品费用、停车费、清洁、水电费用，配合活动主题的原创产品制作费用、视频拍摄费用、场地布置、物料制作、程序开发维护升级推广、网页专题专区设计、数据维护更新统计、网络直播、网络招聘会、其他人员经费及保险税金等一切相关费用，采购人除支付本需求书所列明的项目总费用外，不再支付其他费用。

（二）在成交供应商不存在违约的情况下，采购人在项目合同签订后按政府财政付款方式支付项目成交金额30%的费用，2026年8月30日后按政府财政付款方式支付项目成交金额30%的费用，项目全部完成后按政府财政付款方式支付合同款项余额，出现应当扣除相应费用情况的，扣除后再支付项目费用余额。

- （三）每期款项支付时，成交供应商应提交书面支付申请和对应数额正式发票给采购人，采购人自收到书面支付申请和合法发票审核确认无误之日起15个工作日内安排支付。成交供应商谅解并明确同意：采购人在本项目约定的支付期限内向财政支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，采购人的付款期限不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，采购人不承担因此产生的逾期付款违约责任。同时，成交供应商知悉并确认以上款项支付进度均需在采购人具备财政支付条件的情况下进行，如因采购人不具备财政支付条件或其他非因采购人原因导致的延后支付，采购人不需承担因此产生的逾期付款违约责任；以上支付不得违反采购人财政主管部门的相关规定。如因特殊情况成交供应商未能完成合同所约定的全部服务事项，则按实际完成的服务事项结算费用。如因成交供应商原因迟延交付发票的，采购人有权顺延付款期限，并无须承担违约责任。

（四）因本项目款项系由财政资金支付，应依法接受国家审计监督。成交供应商与采购人同意，本项目结算金额以双方确认的合同约定价格为准。如本合同被列为审计项目，无论双方是否已完成结算，成交供应商均应配合采购人接受审计，双方按照审计机关要求提供审计所需材料并完成相关审计事项。若审计中发现合同所涉项目结算时成交供应商存在多收取或少收取合同款项的情况，双方同意启动合同款项结算复核，并按照复核后的结算金额多退少补。

六、验收

- 评分标准

对工作完成情况，采购人按附件所示的评分表对工作完成情况进行评分。

- 项目考核

每场招聘活动最终得分60分-85分的（不包括85分），从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于每场招聘会结束时从应付的费用中直接扣除，扣除后再支付该期费用余额。同时，采购方根据评分结果、成交供应商运营管理情况及违约行为和现场企业和求职人员对招聘会反映情况和评价等方式对项目进行考核，并以此作为支付项目款项和今后选定招聘会承办单位的参考依据。

附件：

2026年网络招聘会验收评分表

实施单位：                                                   年     月    日

| 序号 | 项目 | 评分要素 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 按照响应方案实施并按进度实施。 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 平台布置 | 制定设计效果图，按照布展效果图范本实施，并经采购人确认验收通过。 |  | 10分 |  |  |
| 3 | 宣传发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施，发动宣传达到协议要求。 |  | 10分 |  |  |
| 4 | 企业参与度 | 参与企业数量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 5 |  | 企业岗位信息量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 求职人员参与度 | 求职人员参与量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 7 |  | 简历投递量达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 8 | 平台新用户注册量 | 平台求职人员、企业新注册用户数达到预期目标。 |  | 10分 |  |  |
| 9 | 用户体验 | 平台稳定，指引清晰，未出现投诉。 |  | 10分 |  |  |
| 10 | 总结汇报 | 活动结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式两份）交采购方归档。 |  | 10分 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 100分 |  |  |
| 加分项目 |  | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 10分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10分 |  |  |
| 甲方：（盖章） 法定代表人/授权代表（签字）： |  |  | 乙方：（盖章） 法定代表人/授权代表（签字）： |  |  |  |
| 说明：采购方招聘活动结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |  |

2026年点播探岗活动验收评分表

实施单位：                                                   年     月    日

| 序号 | 项目 | 评分要素 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 按照响应方案实施并按进度实施。 | 10分 |  |  |
| 2 | 平台布置 | 制定设计效果图，按照布展效果图范本实施，并经采购方确认验收通过。 | 10分 |  |  |
| 3 | 宣传发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施，发动宣传达到协议要求。 | 10分 |  |  |
| 4 | 视频时长 | 制作的视频达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 5 | 视频清晰度 | 视频清晰度达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 6 | 观看人数 | 观看人数达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 7 | 内容真实准确 | 视频真实准确不存在虚假信息。 | 10分 |  |  |
|  | 视频制作规范 | 按照协议内容规范制作，不存在违法违规信息。 | 10分 |  |  |
| 8 | 用户体验 | 平台稳定，指引清晰，未出现投诉。 | 10分 |  |  |
| 9 | 总结汇报 | 活动结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式两份）交采购人归档。 | 10分 |  |  |
|  | 小计 | 100分 |  |  |  |
| 加分项目 | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 10分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 |  |  |  |
| 甲方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 乙方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |
| 说明：采购方招聘活动结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |

2026年AI数字人直播带岗验收评分表

实施单位：                                                   年     月    日

| 序号 | 项目 | 评分要素 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 按照响应方案实施并按进度实施。 | 10分 |  |  |
| 2 | 平台布置 | 制定设计效果图，按照布展效果图范本实施。 | 10分 |  |  |
| 3 | 观看人数 | 浏览量达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 4 | 简历数 | 投递简历达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 5 | 岗位数 | 企业岗位达到预期目标。 | 20分 |  |  |
| 6 | 内容真实准确 | 招聘信息真实准确不存在虚假信息。 | 10分 |  |  |
| 7 | 平台稳定 | 活动期间确保平台稳定，活动顺利开展。 | 10分 |  |  |
| 8 | 用户体验 | 平台稳定，指引清晰，未出现投诉。 | 10分 |  |  |
| 9 | 总结汇报 | 活动结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式两份）交采购方归档。 | 10分 |  |  |
|  | 小计 | 100分 | 100分 |  |  |
| 加分项目 | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 10分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 | 10分 |  |  |
| 甲方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 乙方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |
| 说明：采购方招聘活动结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |

2026年职业指导云课堂活动验收评分表

实施单位：                                                   年     月    日

| 序号 | 项目 | 评分要素 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 按照响应方案实施并按进度实施。 | 10分 |  |  |
| 2 | 平台布置 | 制定设计效果图，按照布展效果图范本实施。 | 10分 |  |  |
| 3 | 视频时长 | 制作的视频达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 4 | 视频清晰度 | 视频清晰度达到预期目标。 | 10分 |  |  |
| 5 | 观看人数 | 观看人数达到预期目标。 | 20分 |  |  |
| 6 | 内容真实准确 | 视频真实准确不存在虚假信息。 | 10分 |  |  |
| 7 | 课程制作规范 | 按照协议内容规范制作，不存在违法违规信息。 | 10分 |  |  |
| 8 | 用户体验 | 平台稳定，指引清晰，未出现投诉。 | 10分 |  |  |
| 9 | 总结汇报 | 活动结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式两份）交采购方归档。 | 10分 |  |  |
|  | 小计 | 100分 | 100分 |  |  |
| 加分项目 | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 10分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 | 10分 |  |  |
| 甲方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 乙方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |
| 说明：采购方招聘活动结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |

- （3）采购包3

中山市2026年促进高校毕业生基层就业系列活动

一、项目内容

## 2026年促进高校毕业生基层就业系列活动（以下简称“活动”），本项目采取政府购买社会服务的方式，用人单位及参会人员免费参加。

二、服务内容

## （一）活动形式及规模：

## 1.组织举办4场线下招聘会：现场招聘会要求2场发动180家以上和2场发动90家以上中山优质企业参会，优先安排就业岗位月薪酬3800元以上的企业参会，且必须有适合应届毕业生的岗位，入场求职人数累计共超5400人次。参会企业名单和岗位需求信息由采购人审定，并录入指定平台发布网络招聘会信息，每场线下招聘活动配套AI面试体验服务。

## 2.组织举办8场职业（见习）体验营系列活动：每场次组织不少于35人高校毕业生，通过线下形式到市重点企业、产业园区、见习基地等进行职业体验。

## 3.组织举办5场公共就业服务进校园活动：包括政策宣讲、职业指导、重点企业宣讲会等公共就业服务活动，每场参加人数不少于100人。

## 4.毕业生就业情况调查服务：按采购人要求每月开展（采购人指定名单，合计人数约3600人）高校毕业生就业情况跟踪反馈服务，提供相关就业指导服务，并形成台账。

## 5.组织举办2026年青年求职能力实训学员班：1期，按照《求职能力实训学员班管理指南（暂行）》实施，参加人数不少于30人，培训期限不少于7天。

## （二）服务内容

## 1.招聘会提供活动执行方案和应急预案，并经采购人书面认可后方可按方案执行。方案包括：宣传发动、收集信息、组织企业参加、现场布展图、现场组织实施、人流控制、后勤安全保障、医疗应急措施、实施进度安排表、新闻发布稿等内容，并制作实施进度安排表。活动开展前，需按照公安和人社工作要求进行报备。现场配备安保人员及医疗应急人员确保现场安全、有序进行、突发情况处置得当。活动举办期间成交供应商负责维护场内安全稳定有序，人员走动通畅，禁止大声喧哗、禁止推销、促销、商业广告等一切与活动无关的行为，突发事故或情况按应急预案处理。成交供应商应为活动购买合适的公众责任保险（保险总赔偿保额不低于200万元）。活动执行方案和应急预案在活动开始前报采购人审核。

## 2.开展招聘会、职业（见习）体验营系列活动和公共就业服务进校园活动，成交供应商要通过线上和线下渠道开展宣传发动工作；所有宣传方案和新闻发布稿等内容须提前报采购人审核。活动结束后报送相关证明材料给采购人留存。

## 3.组织发动并必须确保企业的公平公正参会，不得以成交供应商会员优先等形式限制其他企业参与,所发动的企业必须诚信守法，合法登记注册。

## 4.活动面向高校毕业生，精心组织发动并利用科学的方法统计进场求职人员的构成和数量。场内出现人员拥挤时合理安排分批入场。

## 5.开展职业（见习）体验营系列活动和青年求职能力实训学员培训班，成交供应商应委派专职司机驾驶质量合格证照齐全的车辆接送，并负责途中的人员及财产安全，如发生侵害或其他违法违规事件的，由成交供应商负责。

## 6.活动现场开展群众和企业满意度调查。活动结束后把调查资料和汇总情况交予采购人。活动结束后及时报送统计数据、相片和总结，并装订成册（一式两份）交采购人归档。

## 7.青年求职能力实训学员培训班，培训对象：以离校未就业高校毕业生和就业困难人员为重点，包括但不限于登记失业青年、毕业年度高校毕业生、退役军人等其他青年群体不少于30人。统一食宿由供应商支付，全脱产7天。采取集中授课、师生交流、案例分析、现场路演和走访企业等方式施训。培训内容包括但不限于：自我认知、职业定位、简历制作、面试技能和模拟面试等。

三、项目明细表

| 中山2026年促进高校毕业生基层就业系列活动 | 1.举办4场线下招聘会，其中2场180家企业，2场90家企业，4场招聘会企业重复率不高于30%，每场线下招聘活动配套AI面试体验服务。 | 24万元 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.举办8场职业（见习）体验营系列活动，每场不少于35人次。 | 1.5万元 |
|  | 3.举办5场政策进校园活动，每场参加人数不少于100人。 | 0.5万元 |
|  | 4.开展毕业生就业情况调查服务。 | 1万元 |
|  | 5.开展2026年青年求职能力实训学员培训班 | 11.81万元 |
|  | 合计 | 38.81万元 |

四、费用安排及付款方式

## （一）本采购包预算费用为：¥388100元（大写：人民币叁拾捌万捌仟壹佰元整），采用全包干的方式，包括全程策划宣传发动、场地租赁、会场布置(入口孔门主题横幅、展位搭建、招聘海报、指示牌、文具等)、人员经费、人员往返车辆接送费、安保人员和安全生产报备费用、医务人员和医疗物品费用、停车费、清洁、水电费用，配备相应的打印和复印设备免费提供给求职人员及企业使用；培训师资费、场地费、资料费、伙食费、交通费；视频拍摄费用、物料制作、AI面试体验、网页专题专区设计、数据维护更新统计、电话费、其他人员经费及保险税金等一切相关费用，采购人除支付本需求书所列明的项目总费用外，不再支付其他费用。

## （二）在成交供应商不存在违约的情况下，采购人在项目合同签订后按政府财政付款方式支付项目成交金额30%的费用，2026年8月30日后按政府财政付款方式支付项目成交金额30%的费用，项目全部完成后按政府财政付款方式支付合同款项余额，出现应当扣除相应费用情况的，扣除后再支付项目费用余额。

## （三）每期款项支付时，成交供应商应提交书面支付申请和对应数额正式发票给采购人，采购人自收到书面支付申请和合法发票审核确认无误之日起15个工作日内安排支付。成交供应商谅解并明确同意：采购人在本项目约定的支付期限内向财政支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，采购人的付款期限不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，采购人不承担因此产生的逾期付款违约责任。同时，成交供应商知悉并确认以上款项支付进度均需在采购人具备财政支付条件的情况下进行，如因采购人不具备财政支付条件或其他非因采购人原因导致的延后支付，采购人不需承担因此产生的逾期付款违约责任；以上支付不得违反采购人财政主管部门的相关规定。如因特殊情况成交供应商未能完成合同所约定的全部服务事项，则按实际完成的服务事项结算费用。如因成交供应商原因迟延交付发票的，采购人有权顺延付款期限，并无须承担违约责任。

## （四）因本项目款项系由财政资金支付，应依法接受国家审计监督。成交供应商与采购人同意，本项目结算金额以双方确认的合同约定价格为准。如本合同被列为审计项目，无论双方是否已完成结算，成交供应商均应配合采购人接受审计，双方按照审计机关要求提供审计所需材料并完成相关审计事项。若审计中发现合同所涉项目结算时成交供应商存在多收取或少收取合同款项的情况，双方同意启动合同款项结算复核，并按照复核后的结算金额多退少补。

五、验收

## （一）2026年促进高校毕业生基层就业系列活动，采购人按《2026年促进高校毕业生基层就业系列活动评分表》对每场招聘会工作完成情况进行评分。公共就业服务进校园活动、职业（见习）体验营系列活动、青年求职能力实训学员培训班和毕业生就业情况调查服务完成后提供活动方案、活动照片、工作台账等验收材料。

## （二）每场招聘会最终得分60分-85分的（不包括85分），从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于每场招聘会结束时从应付的费用中直接扣除，扣除后再支付该期费用余额。同时，采购方根据评分结果、成交供应商运营管理情况及违约行为和现场企业和求职人员对招聘会反映情况和评价等方式对项目进行考核，并以此作为支付项目款项和今后选定招聘会承办单位的参考依据。

## 附件： 《2026年促进高校毕业生基层就业系列活动评分表》

附件：

2026年促进高校毕业生基层就业系列活动评分表

乙方：                                                   年     月    日

| 序号 | 项目 | 评分要素 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划方案 | 制定详细的工作实施方案、人员分工列表和项目推进表。按照方案节点实施和及时报送材料。活动举办前30天提供活动实施方案、防疫方案和应急预案，并经采购方认可后方可按方案执行。企业岗位信息、企业排位图等提前10天供采购方审核。 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 应急预案 | 制定完善的应急预案（包括消防、防爆、人员拥挤、医疗、治安案件等其他突发事件）。应急预案完备，现场突发情况处置得当。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 验收时组织现场应急演练。购买合适的公众责任保险（保险总赔偿保额不低于200万元）。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 取得会场所在辖区公安分局出具的《大型群众性活动安全许可决定书》，且确保足够警力到场。到招聘会会场所在辖区人社部门进行安全生产报备，并取得《中山市人才交流会（招聘会）报备表》。 |  | 5分 |  |  |
| 3 | 场地布置 | 制定现场布展效果图，按照现场布展效果图范本布场，设置政策咨询服务处。会场布置应提前通知采购方现场验收，并经采购方确认验收通过。 |  | 10分 |  |  |
| 4 | 组织企业 参会 | 按照协议组织发动企业参会，活动开展前5个工作日前完成企业岗位信息录入，低于协议企业数或未完成信息录入的不得分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 按照协议要求，严格审核企业招聘信息，严禁出现歧视性要求条款。 |  | 5分 |  |  |
| 5 | 宣传发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施，发动宣传达到协议要求得10分，反之不得分。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 现场组织 实施 | 按照协议组织实施活动，确保活动每个环节都落实到位。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按照人员分工情况，工作人员在位在岗，现场无商业广告、无推销，没有出现收费或变相收费行为，所有物品摆放有序。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按照协议组织车辆来回接送人员并提供安全保障。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 活动举办达到协议所约定规模，没达到不得分。 |  | 5分 |  |  |
| 7 | 总结汇报 | 招聘会结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式二份）交采购方归档。报采购方备案。 |  | 5分 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 100分 |  |  |
| 扣分项目 |  | 被企业或求职者投诉并经核实三次以上，扣5分。 |  | 5分 |  |  |
| 加分项目 |  | 协议外其他宣传方式。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 15分 |  |  |
| 甲方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 乙方：（盖章） 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |  |
| 说明：采购方招聘会结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |  |

- （4）采购包4

中山市2026年公共就业服务专项系列活动

- 项目名称和介绍

项目名称：中山市2026年公共就业服务专项系列活动

项目介绍：项目采购内容为中山市2026年公共就业服务专项系列活动（以下简称“活动”），本项目采取政府购买社会服务的方式，为公益性项目，用人单位及参会人员免费进场交流。

- 服务内容

- 活动形式及规模：

中山市2026年公共就业服务专项系列活动面向异地务工人员、失业人员、就业困难人员、农民工等重点群体。

- 组织举办6场线下公益性招聘会，每场发动不少于60家市内优质企业参会。活动日期待定，每场时间半天，地点为采购人指定的各镇街，要求：

(1)每场入场求职人数不低于500人次，每场发动不少于100人在主办方网上平台注册发布简历。提供的就业岗位月薪酬在3500元以上优先安排，每场活动企业重复率不高于30％。

(2)要求开展免费职业素质测评，开设职业指导咨询点，邀请职业指导专家现场提供免费职业指导。

(3)每场线下招聘活动配套AI面试服务区，组织5家以上优质企业参加，提供AI面试技术平台、运营支持、技术人员。负责技术实施、设备维护和数据分析。通过AI智能系统帮助企业快速筛选求职人员，形成评估报告。提供AI面试流程指引，提供面试回放或评估报告给求职人员。优化招聘流程，帮助企业和求职者更高质量匹配。

(4)每场发动不少于100人在主办方网上平台注册发布简历，需要提供签名台账确认。

- 组织举办90场“中山易就业”的小而精线下招聘活动，每场不少于10家企业，配套网络招聘活动，每场招聘会入场人数不少于200人次。每场发动不少于40人 在主办方网上平台注册发布简历。活动日期待定，每场时间半天，地点为采购人指定的各镇街，提供的就业岗位月薪酬在3500元以上优先安排，每场活动企业重复率不高于30％。

- 组织实施

每项活动开展需要提前策划、精心准备，做好宣传发动工作和整理好总结材料。

- 提供活动执行方案和应急预案，并经采购人书面认可后方可按方案执行。方案包括：宣传发动、收集信息、组织企业参加、现场布展图、现场组织实施、人流控制、后勤安全保障、医疗应急措施、实施进度安排表、新闻发布稿等内容，并制作实施进度安排表。活动举办期间，成交供应商要落实安全生产责任，维护场内安全稳定有序，确保人员走动通畅，禁止大声喧哗，禁止推销、促销、商业广告等一切与活动无关的行为，突发事故或情况按应急预案处理。如项目需公安部门报备的，成交供应商需做好报备工作才能开展，确保活动安全有序开展。成交供应商应为活动购买合适的公众责任保险（保险总赔偿保额不低于200万元）。活动执行方案和应急预案在活动开始前报采购人审核。

- 成交供应商要通过户外广告、短信、网站、微信朋友圈、抖音等渠道开展招聘会宣传发动工作。所有宣传方案和新闻发布稿等内容须提前一个月报采购人审核并确定后才能宣传，活动结束后报送相关证明材料给采购人留存。

- 成交供应商按照项目要求组织发动企业及人员参会，需确保企业的公平公正参会，不得以成交供应商会员优先等形式限制其他企业参与，所发动的企业必须诚信守法，合法登记注册。

- 招聘会实行线上线下同时进行的模式，即线上智能匹配、线下精准对接的“互联网＋”新型招聘服务模式。成交供应商负责企业报名和招聘岗位信息收集，并指引参会企业在采购人网站注册、发布招聘信息并参与对应的网络招聘会；成交供应商网站应同时开办对应项目的网络招聘活动，提供企业岗位信息、企业排位图等供采购人审核。

- 成交供应商必须精心组织发动并利用科学的方法统计进场求职人员的构成和数量。场内出现人员拥挤时，应合理安排分批入场。

- 活动为公益性活动，用人单位及参会人员免费进场交流。成交供应商负责维护交流会场内秩序。成交供应商可引入第三方作为协办单位，为活动提供暖场、推介等方面的赞助，成交供应商及第三方均不得从该赞助行为中获取任何形式的利润收益。

- 每场招聘会做好重点人群就业帮扶活动。联系禁毒、残疾人就业、退役军人等相关部门，设置重点人群就业服务咨询点。

- 成交供应商在各项目活动前后均要提供对外新闻发布稿交采购人用于宣传工作。如采购人邀请媒体参与，成交供应商应当做好有关媒体的接待工作，新闻采访由采购人负责。

- 活动现场开展群众和企业满意度调查。

- 展位搭建、布展要求

- 成交供应商所提交的招聘会现场布置及宣传物料设计方案全部由采购人审定后实施。所用材料必须做阻燃处理并符合国家安全生产的有关规定。

- 成交供应商应提前与场地租赁单位预定完成安装时间。成交供应商在进场施工前必须制定安全施工方案，并经采购人确认方可实施。

- 每场活动结束后及时报送统计数据、相片和总结，整个项目结束后整理所有项目开展有关资料，并装订成册（一式两份）交采购人归档。

- 报价要求及付款方式

（一）本采购包预算费用为：¥540000（大写：人民币伍拾肆万元整），采用全包干的方式，包括全程策划宣传发动、场地租赁、会场布置（入口拱门主题横幅、展位搭建、招聘海报、指示牌、文具等）、工作人员经费、安保人员经费和安全生产报备费用、医务人员和医疗物品费用、停车费、清洁费、水电费用、配备相应的打印和复印设备免费提供给求职人员及企业使用费用、配合活动主题的原创产品制作费用、视频拍摄费用、网页专题专区设计、网络招聘会、数据维护更新统计、其他人员经费及保险税金等一切相关费用，采购人除支付本需求书所列明的项目总费用外，不再支付其他费用。

（二）在成交供应商不存在违约的情况下，采购人在项目合同签订后按政府财政付款方式支付项目成交金额30%的费用，2026年8月30日后按政府财政付款方式支付项目成交金额30%的费用，项目全部完成后按政府财政付款方式支付合同款项余额，出现应当扣除相应费用情况的，扣除后再支付项目费用余额。

（三）每期款项支付时，成交供应商应提交书面支付申请和对应数额正式发票给采购人，采购人自收到书面支付申请和合法发票审核确认无误之日起15个工作日内安排支付。成交供应商谅解并明确同意：采购人在本项目约定的支付期限内向财政支付部门提出支付申请即视为采购人已履行付款义务，采购人的付款期限不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，采购人不承担因此产生的逾期付款违约责任。同时，成交供应商知悉并确认以上款项支付进度均需在采购人具备财政支付条件的情况下进行，如因采购人不具备财政支付条件或其他非因采购人原因导致的延后支付，采购人不需承担因此产生的逾期付款违约责任；以上支付不得违反采购人财政主管部门的相关规定。如因特殊情况成交供应商未能完成合同所约定的全部服务事项，则按实际完成的服务事项结算费用。如因成交供应商原因迟延交付发票的，采购人有权顺延付款期限，并无须承担违约责任。

（四）因本项目款项系由财政资金支付，应依法接受国家审计监督。成交供应商与采购人同意，本项目结算金额以双方确认的合同约定价格为准。如本合同被列为审计项目，无论双方是否已完成结算，成交供应商均应配合采购人接受审计，双方按照审计机关要求提供审计所需材料并完成相关审计事项。若审计中发现合同所涉项目结算时成交供应商存在多收取或少收取合同款项的情况，双方同意启动合同款项结算复核，并按照复核后的结算金额多退少补。

- 验收

采购人按《中山市现场招聘会验收评分表》在活动结束后进行评分，每场招聘会最终得分60分-85分的（不包括85分），从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于每场招聘会结束时从应付的费用中直接扣除，扣除后再支付该期费用余额。同时，采购方根据评分结果、成交供应商运营管理情况及违约行为和现场企业和求职人员对招聘会反映情况和评价等方式对项目进行考核，并以此作为支付项目款项和今后选定招聘会承办单位的参考依据。

附件：《中山市现场招聘会验收评分表》

中山市现场招聘会验收评分表

项目名称：

| 序号 | 项目 | 评分要素 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划 方案 | 制定详细的工作实施方案、人员分工表和项目推进表。按照方案节点实施和及时报送材料。企业岗位信息、企业排位图等提前10天供采购人审核。 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 应急 预案 | 制定完善的应急预案（包括消防、防暴、人员拥挤、医疗、治安案件等其他突发事件）。应急预案完备，现场突发情况处置得当。 |  | 10分 |  |  |
| 3 | 场地 布置 | 制定现场布展效果图，按照现场布展效果图范本布场，设置政策咨询服务处。会场布置应提前1天通知采购人现场验收，并经采购人书面确认验收通过。招聘会举办前1天16:30前未能验收通过的扣10分。 |  | 10分 |  |  |
| 4 | 组织企业参会 | 按照协议组织发动企业参会，活动前5天完成企业岗位信息录入，低于协议企业数或未完成信息录入的不得分。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 按照协议要求，严格审核企业招聘信息，严禁出现歧视性要求条款。 |  | 5分 |  |  |
| 5 | 宣传 发动 | 制定完善的宣传方案并按进度实施，发动宣传达到协议要求得10分，反之不得分。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 现场组织实施 | 招聘会活动开始半小时后，现场参会企业迟到1家企业扣1分，早退1家企业扣1分，扣完为止。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 按照人员分工情况，工作人员在岗，现场无商业广告、无推销，未出现收费或变相收费行为，所有物品摆放有序，招聘会顺利举办。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 招聘会规模为60家企业的发动不少于100人在主办方网上平台注册发布简历；招聘会规模为10家企业的发动不少于40人在主办方网上平台注册发布简历。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 每场招聘会入场求职人数不低于方案要求的入场人数，未达到不得分。 |  | 10分 |  |  |
|  |  | 每场招聘会举办时达到合同所约定的参会企业数，少一家企业扣1分，扣完为止。 |  | 10分 |  |  |
| 7 | 总结 汇报 | 招聘会结束后，按要求填报相关统计数据、信息简报、照片等，装订成册（一式两份）交采购人归档，报采购人备案。 |  | 10分 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 扣分项目 |  | 被企业或求职者投诉并经核实的，一次扣2.5分，扣完为止。 |  | 5分 |  |  |
| 加分项目 |  | 协议外其他宣传方式。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 工作亮点或创新措施。总分未满100情况下加分。 |  | 5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 15分 |  |  |
| 采购人 （盖章）： 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  | 成交供应商（盖章）： 法定代表人／授权代表（签字）： |  |  |  |
| 说明：采购方招聘会结束后进行工作验收评分，若招聘会评分结果得分低于85分（且高于或等于60分）的，从项目成交金额扣除费用10%，得分低于60分的从项目成交金额扣除费用30%，应当扣除的费用于项目合同结束时从应付的项目费用中直接扣除，扣除后再支付项目费用余额。 |  |  |  |  |  |  |